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按照民生实事项目监督检查的工作要求，现将博州交通运输局2026年农村公路改扩建民生实事项目（年度核心任务：完成农村公路改扩建500公里，实施68个农村公路建设项目）1-8月推进落实、完成情况、存在短板及下一步整改措施汇报如下。
一、民生实事核心任务总体完成情况
2026年，我州农村公路改扩建民生实事项目年度核心目标为：完成农村公路新改建里程500公里，实施68个农村公路建设项目，完成固定资产投资8亿元。项目覆盖博乐市、温泉县、精河县、阿拉山口市4个县市，涵盖自然村通硬化路、毗邻村庄联网路、等外路改造、危桥改造、资源路/旅游路/产业路建设等类型，是服务全州乡村振兴、改善群众出行条件的核心民生工程。 
截至2026年8月，全州农村公路民生实事项目整体推进有序，核心指标完成情况如下：
1. 固定资产投资：1-8月累计完成固定资产投资6.032亿元，完成年度8亿元任务的75.4%，超时序进度（66.7%）8.7个百分点。其中博乐市完成3.348亿元、温泉县完成1.3829亿元、精河县完成1.2251亿元、阿拉山口市完成0.076亿元。
2. 建设里程完成：1-8月累计完成建设里程254公里，完成年度500公里任务的50.8%。其中博乐市完成82公里、温泉县完成96公里、精河县完成62公里、阿拉山口市完成14公里。
3. 项目招投标推进：68个农村公路项目已全部完成标段划分，累计完成招标58个标段，整体招标完成率85.3%。其中温泉县14个标段全部完成招标，远程异地招标率64.3%；精河县完成4个标段招标，远程异地招标率75%；博乐市完成6个标段招标，阿拉山口市完成全部3个标段招标。
4. 项目入库纳统：全州农村公路项目已全部纳入交通运输综合管理平台，其中博乐市、温泉县、阿拉山口市已完成年度投资、里程任务的足额录入，精河县存在投资额缺口0.2602亿元、里程缺口3.1公里，正在加快补录整改。
二、各项工作推进落实情况
㈠ 规范开展项目前期与招投标工作
严格落实自治区交通运输厅远程异地评标及招投标领域专项整治工作要求，制定《博州2026年农村公路项目招投标工作实施方案》，实行“月调度、月通报”机制，逐项目压茬推进前期手续办理与招投标工作。
1.前期手续攻坚：针对项目涉及的用地预审、规划选址、环评、水保、林草征占等专项手续，建立“一项目一专班”，累计完成68个项目的施工图设计、预算批复等前期工作，54个项目已完成厅平台入库，6个项目完成统计部门入库。
2.招投标规范实施：严格执行招投标法律法规，所有项目均在公共资源交易平台公开招标，杜绝规避招标、虚假招标等违规行为。截至8月，全州农村公路项目累计完成远程异地招标13个标段，整体远程异地招标率达41.94%，温泉县、精河县已超额完成自治区年底异地评标占比不低于50%的阶段性考核要求。 
3.废标问题闭环整改：针对精河县部分项目招标废标问题，第一时间组织复盘整改，重新发布招标公告，优化资格审查流程，确保招标工作合规推进，目前相关项目已完成重新开标，正在加快推进后续手续办理。
4.专项整治成效显著：针对2012年以来657个项目，开展全覆盖自查、抽查、地州互查。共发现问题173个，目前完成整改145个，整改完成率85.79%。移交线索11条，州县涉及行政处罚共66件，累计退还违规收取投标企业招标文件费用32.77万元，扣除投标保证金1件2万元。
㈡ 扎实推进工程建设与进度管控
建立州、县、项目三级联动推进机制，逐项目制定施工计划，明确时间节点、责任主体，倒排工期、挂图作战，全力加快项目建设进度。
1.在建项目高效推进：截至8月，全州已有42个农村公路项目进场施工，占项目总数的61.8%。其中博乐市4个项目实物工程量进度达50%-65%，温泉县5个项目已完成100%实物工程量，阿拉山口市项目完成总工程量的67.9%，精河县2个项目完成总工程量的90%，所有在建项目均在计划工期内推进。
2.施工管理规范有序：严格落实工程建设“四制”管理，所有项目均明确施工、监理单位，建立质量安全全过程监管体系，定期开展施工现场督导检查，重点把控路基、路面、桥涵等关键工序施工质量，杜绝偷工减料、违规施工等行为，确保工程建设质量达标。
3.进度滞后项目专项督办：针对未开工、进度滞后的项目，由局领导包联督办，逐项目梳理堵点，制定整改措施，明确完成时限。截至8月，已督促12个滞后项目完成招标并进场施工，剩余滞后项目计划9月底前全部完成招标、10月底前全部进场施工。
㈢ 严格规范项目资金保障与使用管理
多渠道筹措建设资金，严格执行资金使用管理规定，确保专款专用、规范高效，杜绝截留、挤占、挪用项目资金等违规违纪行为。
1.资金筹措足额到位：积极争取车购税专项资金、地方政府债券、援疆资金等上级资金，统筹乡村振兴、以工代赈等各类资金，保障项目建设资金需求。截至8月，全州农村公路项目累计到位各类建设资金7.13亿元，其中车购税专项资金1.08亿元、地方政府债券2.3亿元、专项债1.2亿元、援疆资金0.46亿元，其余资金通过统筹各类涉农资金保障，整体资金保障平稳。
2.资金使用规范管控：严格执行国库集中支付制度，建立项目资金台账，实行“按进度拨付、按合同约定支付”，所有资金拨付均需经过施工单位申请、监理单位审核、建设单位审批、财政部门复核等流程，确保资金使用全程可追溯。1-8月，全州农村公路项目累计完成资金支付3860.23万元，无违规拨付、挤占挪用资金等情况。
3.资金缺口专项化解：针对精河县2602万元资金缺口，已督促该县加快自筹资金筹措，同步积极争取上级专项资金支持，制定资金筹措方案，确保9月底前补齐资金缺口，保障项目建设不受影响。
㈣ 全面强化工程质量与安全监管
始终把工程质量安全放在首位，严格落实“百年大计、质量第一”的方针，建立健全质量安全监管体系，确保民生工程建成优质工程、放心工程。
1.质量监管全覆盖：委托第三方检测机构对所有在建项目开展全过程质量检测，重点对原材料、路基压实度、路面厚度、桥涵结构等关键指标进行检测，累计开展现场检测24次，下发整改通知书12份，所有质量问题已全部整改闭环，未发生质量安全事故。
2.安全监管常态化：定期开展施工现场安全生产检查，重点排查施工机械、临时用电、高空作业、交通安全等领域安全隐患，累计开展安全检查18次，排查整改安全隐患32处，督促施工单位落实安全生产主体责任，严格执行安全生产操作规程，确保施工安全。
3.工程资料规范化管理：督促各项目参建单位严格按照公路工程竣（交）工验收办法要求，规范整理工程资料，确保资料与工程进度同步、完整规范，为项目竣工验收奠定基础。
㈤ 统筹推进项目储备与长远发展
提前谋划2027年农村公路项目储备，抢抓上级资金政策机遇，实现项目滚动接续，持续夯实全州农村公路路网基础。
1.2027年项目前期加快推进：2027年提前下达车购税项目4个，总投资5495万元，建设里程59.9公里，覆盖4个县市。目前所有项目已启动勘察设计工作，制定了详细的前期手续办理时序计划，确保2026年底前全部完成招标，2027年开春后全部进场施工。
2.路网规划持续优化：结合全州乡村振兴规划、产业发展布局，持续优化农村公路路网规划，重点推进产业路、旅游路、资源路建设，打通农村公路“最后一公里”，提升农村公路服务能力和水平。
三、存在的短板与不足
对照年度目标任务和州纪委监督检查要求，我州农村公路民生实事项目推进中仍存在一些短板和不足，主要体现在以下几个方面：
1. 县市项目推进不均衡：部分县市前期手续办理滞后，个别项目招标废标、开工缓慢，博乐市、阿拉山口市远程异地招标率未达到自治区阶段性考核要求，存在年度考核扣分风险。
2. 系统录入存在短板：精河县农村公路项目固投、里程系统录入未做到应统尽统，与年度分解目标存在缺口，数据录入滞后，影响全州任务完成进度。
3. 重点项目推进周期偏长：野狼谷、神仙沟景区道路项目涉及生态红线、文物保护、林草征占、防洪环评等多项专项审批，手续链条长、审批要求高，整体推进周期偏长，未达到预期进度。
4. 建筑业产值纳统不足：部分县市建筑业产值纳统进度滞后，阿拉山口市暂无项目及企业产值入库，未做到应统尽统，影响全州建筑业产值完成情况。
四、下一步整改措施与工作安排
针对以上存在的问题，我局将高度重视、举一反三，逐项制定整改措施，压实责任、攻坚克难，确保2026年农村公路改扩建民生实事项目年度目标任务圆满完成，向州纪委、全州人民交上一份满意的答卷。
㈠ 紧盯时序进度，全力补齐进度缺口。继续实行“周调度、周通报、月考核”机制，局领导包联督办滞后县市、滞后项目，逐项目梳理堵点、逐项销号整改。督促博乐市、阿拉山口市加快剩余项目招标工作，确保9月底前全部完成招标；督促精河县加快系统数据补录，9月中旬前完成固投、里程缺口补齐，实现应统尽统；督促所有滞后项目10月底前全部进场施工，确保年底前完成全部500公里改扩建任务、8亿元固定资产投资任务。
㈡ 紧盯考核指标，全面完成整改提升。重点督促博乐市、阿拉山口市补齐远程异地评标短板，优化招标方案，全部采用远程异地评标模式，确保年底异地评标率达到自治区50%以上的考核要求；督促各县市加快建筑业产值纳统，对新增招标项目尽快完成企业入库，确保产值应统尽统，全面完成年度考核指标。
㈢ 紧盯重点项目，加快专项审批攻坚。成立野狼谷、神仙沟景区道路项目专项攻坚专班，倒排工期、挂图作战，逐项攻克文物保护、环评、防洪、用地林草等专项审批堵点，确保9月底前完成全部前置手续，10月底前具备开工条件，全力推进全州重点民生工程落地见效。
㈣ 紧盯质量安全，强化全过程监管。持续完善农村公路质量安全监管体系，加大施工现场督导检查力度，常态化开展质量安全隐患排查整改，严把原材料进场、关键工序施工、竣工验收等关口，确保所有项目工程质量达标、施工安全可控，杜绝质量安全事故发生，打造优质民生工程。
㈤ 紧盯资金管理，确保规范安全高效。严格执行资金使用管理规定，加强项目资金全流程管控，确保资金专款专用、规范拨付，杜绝任何违规违纪行为。持续多渠道筹措建设资金，督促各县市加快自筹资金到位，积极争取上级专项资金支持，保障项目建设资金需求，确保项目顺利推进。
㈥ 紧盯项目储备，实现滚动接续发展。高质高效推进2027年提前下达车购税项目前期工作，确保年底前全部完成招标，实现“完工一批、在建一批、储备一批”的良性循环，持续优化全州农村公路路网结构，提升农村公路服务能力，为全州乡村振兴、经济社会高质量发展提供坚实的交通保障。
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博州交通运输局
2026年8月31日
